Termat e Referencës

Ekspert/e për Hartimin e Strategjisë Trevjeçare të Avokimit (2026–2028) për grupet e fëmijëve ROR dhe AKF

Hyrje

Syri i Vizionit (SiV) është regjistruar zyrtarisht si organizatë joqeveritare lokale në shtator të vitit 2001, por ka filluar të funksionojë edhe më herët, që nga viti 1999, si Organizatë e Bazuar në Komunitet (CBO) në komunën e Pejës. Që nga fillimi, motoja e organizatës ka qenë “Mendo globalisht, vepro lokalisht”, të cilës organizata i ka qëndruar besnike. Misioni i organizatës është “Zhvillimi i komunitetit të njerëzve, grupeve joformale, organizatave, rrjeteve, institucioneve dhe donatorëve përmes avokimit, shkëmbimit të informacionit dhe ndërgjegjësimit” dhe SiV përmes veprimit të saj dëshmon se është një organizatë që kryen veprime lokale bazuar në praktikat më të mira.

II. Informata të përgjithshme

Syri i Vizionit (SiV), në partneritet me Save the Children – Zyra në Kosovë (SCiK), tash e disa vite po zbaton programe që synojnë monitorimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, në përputhje me Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës dhe me Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijës Nr. 06/L-084.

Këto programe kanë për qëllim fuqizimin e mekanizmave dhe krijimin e mundësive për pjesëmarrje aktive të fëmijëve në vendimmarrje në të gjitha aspektet që lidhen me interesin më të mirë të tyre, duke përfshi arsimin, shëndetin, mjedisin, proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe kombëtar si dhe jetën sociale e rekreative

Në kuadër të programit tematik “Fuqizimi i Fëmijëve për Ndryshim Politikash dhe Pjesëmarrje”, fokusi është fuqizimi i grupeve të fëmijëve përmes Asambleve Komunale të Fëmijëve (AKF) dhe Grupit Monitorues Respect Our Rights (ROR), për të siguruar që fëmijët të kenë një pjesëmarrje aktive dhe ndikim real në politikat lokale dhe kombëtare.

Në këtë kontekst, për të forcuar kapacitetin e avokimit dhe për të hartuar një plan strategjik trevjeçar (2026–2028), do të organizohet një punëtori tre-ditore me anëtarët e ROR dhe kryetarët e AKF-ve për hartimin e një Strategjie të Përbashkët të Avokimit në nivel lokal dhe kombëtar, në përputhje me nevojat dhe interesat reale të fëmijëve.

Procesi do të lehtësohet nga një ekspert i jashtëm, në bashkëpunim të ngushtë me stafin e SiV dhe SCiK, duke siguruar që strategjia e avokimit të jetë e bazuar në evidenca, qëllimet e ROR dhe AKF për të përmirësu pozitën e pjesëmarrjes aktive të tyre në vendimmarrje.

III. Objektiva

Syri i Vizionit kërkon të angazhojë një ekspert/e profesionist/e për hartimin e Strategjisë Trevjeçare të Avokimit (2026–2028) për grupet e fëmijëve ROR dhe AKF-ve, kjo strategji do të përcaktojë objektivat e zhvillimit të kampanjave vetëdijësuese dhe avokuese të udhëhequra nga vetë fëmijët, duke fuqizuar mekanizmat dhe krijuar mundësi për pjesëmarrje aktive të fëmijëve në vendimmarrje në të gjitha aspektet që lidhen me interesin më të mirë të tyre (arsimin, shëndetin, mjedisin, proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe kombëtar, si dhe jetën sociale dhe rekreative). Fëmijët e ROR dhe AKV-ve, do të përcaktojnë aktivitetet dhe prioritetet e strategjisë, duke reflektuar nevojat dhe interesat e tyre konkrete.

IV. Kualifikimi i nevojshëm:

- Diplomë universitare (kualifikimi Master dhe edukimi profesional/joformal në fushën e të drejtave të fëmijeve ,vendimarrje dhe komunikimit masiv/avokim është përparësi);

- Dokumentimi i përvojës së punës në hartimin e planeve të punës  dhe kampanjave  që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve gjithëpërfshirjen dhe përfshirjen e tyre në vendimarrje;

- Njohuri për parimet e të drejtave të fëmijëve të bazuara në KDF dhe KB;

- Njohuri mbi politikat zhvillimore në nivel  lokal e kombëtare qe ka të bëjë në Arsim, Shëndetësi, Mjedis jetën sociale e rekreative.

- Njohuri mbi mekaanizmat dhe legjislacionin në fushën e mbrojtjes nga diskriminimi dhe gjithëpërfshirja, specifikisht mosdikriminimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe vazjave apo fëmijëve nga gupet e margjinalizuara;

- Shkathtësi të shkëlqyera analitike, udhëheqëse dhe shkathtësi në shkrim dhe komunikim miqësor më fëmijë;

- Shkathtësi të mira në të shkruar dhe të folur të gjuhës shqipe dhe angleze.

V. Detyrat dhe Përgjegjësitë:

Nga eksperti/ja  i/e angazhuar pritet:

- Përgatitja e planit të punës dhe metodologjisë, draft-agjendën dhe zhvillimi i materialeve të nevojshme për punëtorinë me fëmijë;

- Udhëheqja e punëtorisë dyditore me fëmijët e grupit ROR, kryesine e AKF-ve, grupit dhe mentorët (si dhe përfaqësues nga SiV dhe SCiK) dhe hartimi i draftit të parë të Strategjisë tre vjeçar me rekomandimet dhe sugjerimet e pjesëmarrësve/fëmijëve;

- Dorëzimi i draftit të parë të planit të punës tek SiV, jo më vonë se shtatë  (7) ditë pas mbajtjes së punëtorisë për rishikim nga SiV dhe SCiK si dhe mentorët e grupit;

- Dorëzimi i dokumentit final/Strategjisë për aprovim tek SiV jo më vonë se tre (3) ditë pune pas pranimit të komenteve;

- Dorëzimi i raportit me shkrim dhe timesheet tek SiV jo më vonë se pesë (5) ditë pune pasi të ketë dorëzuar dokumentin final/planin e punës të aprovuara nga SiV dhe SCiK.

VI. Angazhimi i Ekspertit/es:

Eksperti/ja do të angazhohet me anë të një kontrate për shërbim me Syri i Vizionit- nën koordinimin e Menaxherit të Financave dhe Administratës. Në këtë kontratë do të përcaktohen në mënyrë specifike pikat të cilat nuk janë të përfshira në këtë dokument. Angazhimi do të bëhet gjatë muajit dhjetor në bazë ditore, ku do të përfshihen aktivitetet e mëposhtme:

| Detyrat | Kohëzgjatja |
| --- | --- |
| Familjarizimi me punën, dokumentet dhe raportet e Grupit ROR dhe AKF-të, përgatitja e metodologjisë së punës për punëtori (Metodologjia, agjenda dhe materialet tjera të nevojshme) | 1 ditë |
| Mbajtja e punëtorisë për hartimin e Strategjisë me fëmijët e grupit ROR, AKF-të dhe mentorët, përcaktimi i objektivave dhe aktiviteteve të kampanjave avokuese duke u bazuar në nevojat dhe propozimet qe dalin nga vetë pjesëmarrësit si vijon: - Qëllimi; - Objektivat; - Aktivitetet: - Rezultatet e pritura; - Indikatorët - Monitorimi dhe vlerësimi i Strategjisë | 2 ditë |
| Hartimi dhe finalizimi i Strategjisë | 1/2 ditë |
| Përgatitja dhe dorëzimi i raportit narrativ | 1/2 ditë |
| Gjithsej: | 4 ditë |

VII. Kushtet e Pagesës:

Pagesa e ekspertit/es do të bëhet sipas faturës përkatëse për kryerjen e shërbimeve, që do të leshohet nga ai/ajo, ose do të përgatitet nga SiV e do nënshkruhet nga Eksperti/ja. Pagesa do të realizohet përmes  transaksionit bankar në valutën Euro.  Pagesa do të bëhet pas përfundimit me sukses të punëtorisë dhe dorëzimit të dokumenit final/Strategjisë dhe raportit narrativ të aprovuar nga SiV.

Në bazë të ligjit të Kosovës, Syri i Vizionit është po ashtu i obliguar që të paguajë tatimin (taksa dhe Pension) prej 10% të shumës bruto. Shpenzimet e ushqimit gjatë punëtorisë do t’i mbulojë organizatori.

VIII. Dokumentet e kërkuara dhe procedura për aplikim:

- Metodologjinë e punës për këtë angazhim, përfshirë planifikimin e mbajtjes së punëtorisë dhe hartimin e strategjisë tri vjeçare (2026-2028);

- Një letër interesi që paraqet arsyet që ai/ajo është i/e përshtatshëm dhe ka njohuri dhe eksperiencë në këto fusha apo fusha të ngjashme;

- Diplomë Universitare qe dëshmon kualifikimin e tij/saj;

- Curriculum Vitae (CV);

- Propozimi financiar*

*Oferta  financiare duhet të jetë e hollësishme për secilën punë që do të realizohet, duke përfshirë, zhvillimin e strategjisë dhe materialet e punëtorisë, mbajtjen e punëtorisë dhe shkrimin e raportit. Çdo shpenzim shtesë nuk do merret parasysh.

Aplikacionet duhet të dorëzohen në formë elektronike në e-mail adresën: office@syriivizionit.org ose info@syriivizionit.org me subjektin:  Aplikacioni për Hartimin e Strategjisë Trevjeçare të Avokimit. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacionit është 23 janar 2026 ora 16:00.

Vetëm kandidatët e suksesshëm do të kontaktohen!